| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人就业保障金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 南昌市残联 |  |  |  |  | 实施单位 | 南昌市残联 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6180.13 | 6180.13 |  | 3848.71 | 10 |  | 62.3% | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5005.8 | 5005.8 |  | 3441.86 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1174.33 | 1174.33 |  | 406.85 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目为社会事业类，主要目标为 1、大力推进南昌市、残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务 2、加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育并对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。 3、对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，对全市盲人按摩培养、培训工作，维护残疾人利益 4、完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。 5、维护残疾人合法权益，对残疾人开展法制教育。 项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。 |  |  |  |  | 1、建立了残疾人社区康复服务网，残疾预防服务网，成立康复协会，扩大残疾儿童康复救助覆盖面。 2、筑牢分散按比例就业主梁，筑牢集中就业前梁，发放集中安置残疾人单位社保补贴，筑牢自主创业就业大梁，筑牢政策扶持创业就业后梁。办证适龄残疾儿童入学率达94.29%。残疾高中生减免学杂费，对贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生进行助学补助。通过精准康复、多岗就业、宣传造势、挂点扶贫等进行精准扶贫。 3、打造“南昌盲人按摩”品牌化发展初具规模，推动我市盲人医疗按摩突破性发展的突破。开展近50场以义诊、推拿按摩、健康咨询、养生保健讲座等多种形式的“六进”活动 4、通过选聘残疾人专干、对专门协会登记注册，夯实基层基础。通过开展全国助残日、国际助残日，相亲活动、残疾人艺术巡演等活动扩大残疾人事业朋友圈，增强残疾人文化自信。 5、接待残疾人来访依法维护护残疾人合法权益。开展11场“南昌残友 法治学堂”送法助残活动不断增强残疾人法律意识。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 1、升级改造社区康复站点个数 |  |  | 12个 | 10个 | 0.5 | 0.3 | 青山湖区未及时申报材料 |  |
|  |  |  | 2、精神病患者服药补助人数 |  |  | 3000名 | 3000名 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 3、肢体残疾人安装假肢人数 |  |  | 100名 | 100名 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 4、截瘫患者康复训练救助人数 |  |  | 50名 | 50名 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 5、0-7岁残疾儿童抢救性康复人数 |  |  | 530名 | 530名 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 6、奖励民办残疾人康复机构家数 |  |  | 12家 | 12家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 7、资助接受学前教育、中等教育、高等教育的残疾人人数 |  |  | 300人 | 300人 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 8、扶持集中安置残疾人单位数量 |  |  | ≥20家 | 21家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 9、扶持聋人就业创业基地数量 |  |  | 1个 | 1个 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 10、资助特殊教育学校开展职业技能教育家数 |  |  | 4家 | 4家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 11、为残疾人托养机构提供运营补贴家数 |  |  | 6家 | 6家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 12、扶持农村残疾人种养殖业人数 |  |  | 54人 | 54人 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 13、扶持残疾人辅助性就业机构个数 |  |  | 2家 | 1家 | 0.5 | 0.4 | 文件出台较晚，符合要求的机构只有1家 |  |
|  |  |  | 14、残疾人文艺下乡巡演次数 |  |  | 30次 | 34次 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 15、开展2019年残疾人文化周活动次数 |  |  | 2次 | 2次 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 16、发放2019年残疾人专干经费人数 |  |  | 32人 | 1人 | 0.5 | 0 | 因19年是落实专干文件政策的第一年，由于县区财政及残疾人人才紧缺等因素，无法做到全覆盖， |  |
|  |  |  | 17、在南昌广播电视台开设新闻报道数 |  |  | 40期 | 42期 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 18、在南昌日报开辟专栏期数 |  |  | 13期 | 13期 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 19、编辑《南昌残联工作动态》期数 |  |  | 22期 | 22期 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 20、举办南昌市残疾人励志创业巡回报告会场数 |  |  | 12场 | 12场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 21、发放2019年残疾人专职委员补贴人数 |  |  | 700人 | 759人 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 22、在第29个“全国助残日”期间走访慰问助残机构个数 |  |  | 4家 | 4家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 23、资助残疾人综合服务机构无障碍改造家数 |  |  | ≥3家 | 3家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 24、为残疾人家庭进行无障碍改造户数 |  |  | 1500户 | 1500户 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 25、为残疾人购买乘车意外保险份额 |  |  | 5000份额 | 5000份额 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 26、开展送法助残活动场次 |  |  | ≥10场 | 11场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 27、在全市范围内开展康复知识宣传场数 |  |  | ≥15场 | 22场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 28、对全市基层康复工作人员进行业务培训 |  |  | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 29、为全市残疾人免费配发辅具及截瘫患者用品用具 |  |  | ≥1.6万件 | 21220件 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 30、举行“南昌盲人按摩”六进活动次数 |  |  | 13次 | 13次 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 31、五统一打造“南昌盲人按摩”机构家数 |  |  | 21家 | 21家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 32、开展盲人按摩知识名家系列讲座期数 |  |  | 20期 | 20期 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 33、开展国际盲人节 |  |  | 1场 | 1场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 34、开展残疾人招聘会场数 |  |  | ≥12场 | 12场 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 35、评定用人单位为超比例安排残疾人就业奖励单位家数 |  |  | ≥38家 | 38家 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 36、残保金征收金额 |  |  | ≥1.85亿 | 2.35亿 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 37、南昌市残疾人职业技能培训人数 |  |  | ≥1000人 | 1000人 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 38、南昌市残疾人淘宝“云客服”培训学员人数 |  |  | ≥200人 | 158人 | 1 | 0.8 | 文件下发晚，招生困难，造成培训任务未完成 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 1、残疾人假肢合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、康复机构视频监控专用网络运行情况 |  |  | 良好 | 良好 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、升级改造社区康复站（点）验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、享受“两项补贴”残疾人基本保障率 |  |  | ≧95% | 95% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、托养机构为残疾人托养服务每月托养天数 |  |  | ≧13天/月.人 | 人均15天/月人 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、受助残疾学生入学率 |  |  | 80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 6、在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合要求合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 7、残疾人文艺下乡巡演达到合同要求 |  |  | ≥60分钟/场 | 80分钟/场 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 8、残疾人家庭无障碍改造合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 9、机构无障碍改造合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 10、采购的辅具质量合格 |  |  | ≥95% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 11、参加培训的辅具适配人员能满足基本工作需求 |  |  | ≥90% | 95% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 12、打造“五统一”盲人按摩机构合格率 |  |  | ≧80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 13、通过残疾人就业招聘会，共安排残疾人就业人数 |  |  | ≥50人 | 50人 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 14、用人单位超比例安排残疾人就业人数达标 |  |  | ≥50人 | 53人 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 15、通过淘宝“云客服”培训就业率 |  |  | ≥80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 在规定的时限完成项目 |  |  | 2019.12.10前完成的项目数≥90% | 98% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 在预算成本内使用资金 |  |  | 在预算内使用资金项目数≥98% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 （10分） | 1、发放残疾儿童训练陪护补助减轻残疾儿童家庭负担 |  |  | 发放率≧95% | 100% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、扶持农村残疾人种养殖业，残疾人的收入有所提高 |  |  | 提高率≥80% | 90% | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 3、扶持残疾人经营或参股网吧，减轻残疾人的经营负担，收入提高 |  |  | 提高率≥80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、资助残疾人综合服务机构无障碍改造减轻负担，申报机构得到改造率 |  |  | ≧80% | 100% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、征收残保金保障残疾人工作顺利开展，征收入库金额 |  |  | ≥1.85亿 | 2.35亿 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 6、为全市残疾人免费配发辅具及截瘫患者用品用具，减轻残疾人经济负担 |  |  | 免费领取≥16300件 | 免费领取21220件 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 7、打造“五统一”盲人按摩机构提高盲人收入，收入提高率 |  |  | ≥95% | 98% | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 （10分） | 1、有需求的残疾儿童得到基本康复的覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、有需求的残疾人得到有效的精准康复服务率 |  |  | ≧80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、通过举办残疾大学生夏令营，激发残障大学生“四自”精神,预计残疾大学生的参与率 |  |  | 80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、带动地方资助贫困残疾学生及残疾人子女接受学前教育、中等教育和高等教育的服务水平， |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 5、推进我市广大残疾人积极参加体育健身活动，享受体育带来的快乐，残疾人参与率 |  |  | ≥80% | 80% | 0.5 | 0.4 |  |  |
|  |  |  | 6、通过在南昌广播电视台开设新闻报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度。 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 7、通过举办残疾人相亲大会，解决残疾人交友婚恋难的问题，参与的残疾人牵手成功 |  |  | ≥5对 | 7对 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 8、为残疾人购买乘车意外保险，解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，残疾人外出意愿提高 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 9、职业技能培训帮助残疾人学会一技之长能够更好的就业，培训残疾人就业率 |  |  | ≥80% | 90% | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 10、通过康复知识宣传减少残疾的发生，参加群众不少于1000人 |  |  | ≥1000人 | 1500人 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 11、使“南昌盲人按摩”收获良好的品牌效益，赢得良好的社会反响。 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 1、康复服务可持续影响 |  |  | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 2、长期开展对残疾人助学项目使残疾人享受接受教育的权利 |  |  | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 3、长期在南昌广播电视台开设新闻报道，广泛宣传残疾人事业，提高公众知晓度 |  |  | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 4、每年春节走访慰问贫困残疾人 |  |  | 长期 | 长期 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 5、持续召开招聘会，帮助残疾人就业 |  |  | 长期 | 长期 | 2 | 1.8 |  |  |
|  |  |  | 6、通过持续的康复宣传，减少残疾的发生。 |  |  | 长期 | 长期 | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 7、盲人按摩行业抱团发展、铸品牌、立规矩，行业得到长期发展 |  |  | 长期 | 长期 | 2 | 2 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 1、问卷调查0-7岁残疾儿童抢救性康复满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 2、残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 3 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 3、残疾人家庭无障碍改造满意度调查 |  |  | ≥90% | 95% | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 4、享受助学补助残疾人满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 2 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |